## Estimacion
Estimacion de esfuerzo por sprints | [7 empty] | Estimacion por tipo de esfuerzo
Planificación | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas |  | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil
Historias de usuarios |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48
Propuesta de solución |  |  | 1 |  |  |  | 16
Diagramas |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Total esfuerzo
Planificación de Sprints |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Horas | Dias | Semanas | Meses
Reuniones | [5 empty] | 1 | 48 | 952 | 119 | 21 | 5 |  |  |  | 952
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 128
Sprint 1 | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Configuración de la BD |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Agenda & Recursos
Preparación de entorno Backend |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Horas | Recurso 1 | Recurso 2 | Recurso 3
Preparación de entorno Frontend |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Dias | 119 | 60 | 40
Creación de contenedor para BD (Docker) |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Semanas | 21 | 11 | 7
Creación de clases (Entidades BD) |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Meses | 5 | 3 | 1
Enrutamiento (React Router) |  | 1 |  |  |  |  | 8
Creación de comunicados |  |  |  | 1 |  |  | 24
Configurar roles y permisos en backend (RBAC básico) |  |  | 1 |  |  |  | 16
Aplicar validaciones de rango y formato en mediciones |  |  | 1 |  |  |  | 16
Diseñar interfaz base para ingreso y visualización de mediciones |  |  |  | 1 |  |  | 24
Implementar sistema de login y registro de usuarios |  |  |  | 1 |  |  | 24
Ajustes visuales y pruebas de integración con API |  |  | 1 |  |  |  | 16
Total Esfuerzo | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 192
Sprint 2 | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Crear endpoints REST para configuración de rangos personalizados. |  | 1 |  |  |  |  | 8
Diseñar interfaz en frontend para que el médico visualice y edite rangos |  |  | 1 |  |  |  | 16
Integrar comparación automática de mediciones con rangos configurados. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Agregar control de versión automática al modificar un rango de paciente |  |  |  | 1 |  |  | 24
Registrar cada cambio de rango en el historial |  |  | 1 |  |  |  | 16
Implementar lógica de generación automática de alerta |  |  |  | 1 |  |  | 24
Notificación visual de la alerta en frontend médico |  |  | 1 |  |  |  | 16
Total Esfuerzo | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128
Sprint 3 | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Diseñar e implementar el dashboard de priorización de pacientes por nivel de riesgo, incluyendo la lógica de cálculo y ordenamiento. |  |  |  |  | 1 |  | 32
Implementar filtros por fecha, paciente y severidad de alerta en el dashboard, permitiendo el análisis detallado de casos específicos. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Desarrollar las gráficas de tendencia de las mediciones de cada paciente en los últimos 30 días e integrarlas a la vista clínica. |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88
Sprint 4 | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Implementar la notificación al cuidador cuando el paciente presente una alerta fuera de rango, considerando su vínculo con el paciente. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Desarrollar la configuración de preferencias de alertas del cuidador (tipos de alertas que desea recibir) e incorporarlas en el flujo. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Implementar el envío de notificaciones vía correo electrónico para las alertas generadas por el sistema, incluyendo registro básico de envíos. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Crear el reporte en EXCEL con las últimas mediciones de un paciente y habilitar su descarga desde el panel del médico. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Desarrollar la exportación a Excel de todas las mediciones de un paciente, con opción de descarga desde la interfaz del médico. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 96
Sprint 5 | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Implementar el registro de acciones críticas en un log (login, creación, actualización y eliminación de datos clínicos), almacenando usuario, acción, fecha y detalle. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Desarrollar el módulo de auditoría que permita consultar el historial de acciones con filtros por usuario, tipo de acción y rango de fechas desde frontend y backend. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Implementar la lógica de agrupación de alertas para consolidar múltiples anormalidades de un mismo paciente en un periodo corto en una sola alerta agrupada. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Desarrollar la funcionalidad que permita marcar una alerta como revisada o atendida, registrando su estado y la fecha/hora de actualización. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Registrar en la auditoría cada exportación de reportes (Excel), incluyendo usuario, tipo de reporte, paciente asociado y fecha/hora de la acción. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 104
Sprint 6 | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Implementar el flujo para que el cuidador pueda registrar parámetros en nombre del paciente, registrando la relación cuidador–paciente y quién realiza la acción. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Desarrollar la validación de permisos que verifique que el cuidador está autorizado sobre el paciente antes de permitir el registro o modificación de mediciones. |  | 1 |  |  |  |  | 8
Implementar en frontend la selección del paciente desde una lista de pacientes autorizados para el cuidador, evitando registros en pacientes no relacionados. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Incorporar el sistema de puntos que sume recompensas al paciente cada vez que registra sus parámetros, almacenando el puntaje acumulado. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Implementar la lógica de asignación de insignias al cumplir metas semanales de registro (frecuencia y consistencia), guardando las insignias obtenidas. |  |  |  | 1 |  |  | 24
Diseñar y desarrollar el panel de logros donde el paciente pueda visualizar sus puntos, insignias y progreso general de adherencia. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Implementar el mecanismo de recordatorios que detecte ausencia de registros por más de 24 horas y envíe notificaciones para fomentar la adherencia. |  |  | 1 |  |  |  | 16
Total Esfuerzo | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 120

## Costos
Costos del proyecto
Tiempo/Recurso | 1 | 2 | 3 | Sueldo bruto | 964000
Dias | 119 | 60 | 40 | Costo por hora | 3887.0968
Semanas | 21 | 11 | 7
Meses | 5 | 3 | 1
Total | 3700516.129 | 1850258.0645 | 1233505.3763