## Epicas
Id | Epicas
US-SEC-0009 | Garantizar el acceso seguro al sistema mediante RBAC (roles y permisos) y un registro de auditoría que asegure trazabilidad de todas las acciones.
US-REG-0001 | Permitir que los pacientes (o sus cuidadores) registren mediciones de salud relevantes (glucosa, presión, oxígeno, temperatura, etc.) para su monitoreo continuo.
US-RAN-0003 | Ofrecer a los médicos la posibilidad de definir umbrales y parámetros de control específicos por paciente, para personalizar la detección de riesgos.
US-ALR-0004 | Detectar automáticamente mediciones fuera de rango y generar alertas con niveles de severidad, priorizando su seguimiento por parte del equipo médico y cuidadores.
US-DAS-0005 | Brindar a los médicos un panel interactivo con visualización de tendencias, filtros y priorización de casos críticos para apoyar la toma de decisiones.
US-NOT-0006 | Habilitar un sistema de notificaciones configurables que alerte a cuidadores y familiares sobre riesgos clínicos en tiempo real.
US-REP-0007 | Proporcionar herramientas para generar reportes personalizados (PDF, Excel) que respalden la evaluación clínica y permitan documentar la evolución del paciente.
US-CUI-0002 | Permitir que cuidadores autorizados ingresen parámetros en nombre de los pacientes, asegurando continuidad en el monitoreo y validaciones de permisos
US-GAM-0008 | Implementar un sistema de puntos, logros e incentivos para motivar a los pacientes a mantener constancia en el registro de sus parámetros clínicos

## Historias de usuario
Id Epica | Id HU | Historia de usuario
US-SEC-0009 | 1 | Como administrador, quiero crear y gestionar roles del sistema (paciente, médico, cuidador, admin), para asignar permisos adecuados.
| 2 | Como administrador, quiero asignar y modificar permisos a cada rol, para controlar accesos de forma granular.
| 3 | Como sistema, necesito registrar en un log las acciones críticas (login, CRUD de datos clínicos), para asegurar trazabilidad
| 4 | Como administrador, quiero consultar un historial de auditoría filtrable por usuario/acción/fecha, para detectar irregularidades.
US-REG-0001 | 5 | Como paciente, quiero ingresar mis mediciones (glucosa, presión, oxígeno, temperatura), para mantener un historial personal.
| 6 | Como sistema, necesito validar que las mediciones estén dentro de valores plausibles, para evitar errores de digitación.
| 7 | Como paciente, quiero visualizar mis últimas mediciones en una lista, para dar seguimiento diario.
US-RAN-0003 | 8 | Como médico, quiero configurar valores mínimos y máximos por parámetro en cada paciente, para personalizar su monitoreo.
| 9 | Como sistema, necesito aplicar esas configuraciones al evaluar las mediciones, para detectar riesgos.
| 10 | Como médico, quiero actualizar y versionar los umbrales configurados, para mantener trazabilidad de los cambios.
US-ALR-0004 | 11 | Como sistema, necesito generar una alerta automática cuando un parámetro supere el umbral, para notificar oportunamente al equipo médico.
| 12 | Como médico, quiero recibir alertas agrupadas si un paciente registra varias anormalidades en un periodo corto, para evitar duplicados.
| 13 | Como equipo médico, quiero marcar una alerta como revisada o atendida, para mantener el control de seguimiento.
US-DAS-0005 | 14 | Como médico, quiero visualizar un dashboard con los pacientes en mayor riesgo primero, para priorizar atenciones.
| 15 | Como médico, quiero aplicar filtros por fecha, paciente y severidad de alerta, para analizar casos específicos.
| 16 | Como médico, quiero ver gráficas de tendencia de un paciente en los últimos 30 días, para evaluar su evolución.
US-NOT-0006 | 17 | Como cuidador, quiero recibir una notificación cuando el paciente tenga una alerta fuera de rango, para reaccionar a tiempo.
| 18 | Como cuidador, quiero configurar qué tipo de alertas quiero recibir (ej: solo críticas), para no saturarme de mensajes.
| 19 | Como sistema, necesito enviar notificaciones vía correo, para asegurar alcance.
US-REP-0007 | 20 | Como médico, quiero generar un reporte en PDF con las últimas mediciones de un paciente, para respaldar decisiones.
| 21 | Como médico, quiero exportar un reporte en Excel con todas las mediciones, para analizar tendencias en detalle.
| 22 | Como sistema, necesito registrar en la auditoría cada exportación de reporte, para asegurar trazabilidad.
US-CUI-0002 | 23 | Como cuidador, quiero registrar parámetros en nombre del paciente, para asegurar continuidad del monitoreo.
| 24 | Como sistema, necesito validar que el cuidador tenga permisos sobre el paciente, para evitar registros indebidos.
| 25 | Como cuidador, quiero seleccionar al paciente desde una lista autorizada, para no confundir registros.
US-GAM-0008 | 26 | Como paciente, quiero recibir puntos cada vez que registro mis parámetros, para motivarme a cumplir la rutina.
| 27 | Como sistema, necesito asignar insignias por cumplir metas semanales, para reforzar la adherencia.
| 28 | Como paciente, quiero ver mi progreso en un panel de logros, para mantenerme motivado.
| 29 | Como sistema, quiero enviar recordatorios si el paciente no registra nada en 24h, para fomentar la adherencia.

## Backlog Priorizado
Id HU | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Puntos) | Estimación (Puntos): Usando Secuencia de Fibonacci clásica (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.)
1 | Como administrador, quiero crear y gestionar roles del sistema (paciente, médico, cuidador, admin), para asignar permisos adecuados. | S | 5
2 | Como administrador, quiero asignar y modificar permisos a cada rol, para controlar accesos de forma granular. | S | 3 | Prioridad | Cantidad | Puntaje total
3 | Como sistema, necesito registrar en un log las acciones críticas (login, CRUD de datos clínicos), para asegurar trazabilidad | M | 8 | XS | 4 | 13
4 | Como administrador, quiero consultar un historial de auditoría filtrable por usuario/acción/fecha, para detectar irregularidades. | M | 8 | S | 14 | 65
5 | Como paciente, quiero ingresar mis mediciones (glucosa, presión, oxígeno, temperatura), para mantener un historial personal. | M | 5 | M | 10 | 71
6 | Como sistema, necesito validar que las mediciones estén dentro de valores plausibles, para evitar errores de digitación. | XS | 3 | L | 1 | 13
7 | Como paciente, quiero visualizar mis últimas mediciones en una lista, para dar seguimiento diario. | S | 3 | XL | 0 | 0
8 | Como médico, quiero configurar valores mínimos y máximos por parámetro en cada paciente, para personalizar su monitoreo. | M | 8 | Totales | 29 | 162
9 | Como sistema, necesito aplicar configuraciones de valores al evaluar las mediciones, para detectar riesgos. | S | 3
10 | Como médico, quiero actualizar y versionar los umbrales configurados, para mantener trazabilidad de los cambios. | S | 3
11 | Como sistema, necesito generar una alerta automática cuando un parámetro supere el umbral, para notificar oportunamente al equipo médico. | M | 8
12 | Como médico, quiero recibir alertas agrupadas si un paciente registra varias anormalidades en un periodo corto, para evitar duplicados. | S | 5
13 | Como equipo médico, quiero marcar una alerta como revisada o atendida, para mantener el control de seguimiento. | XS | 2
14 | Como médico, quiero visualizar un dashboard con los pacientes en mayor riesgo primero, para priorizar atenciones. | L | 13
15 | Como médico, quiero aplicar filtros por fecha, paciente y severidad de alerta, para analizar casos específicos. | S | 5
16 | Como médico, quiero ver gráficas de tendencia de un paciente en los últimos 30 días, para evaluar su evolución. | M | 8
17 | Como cuidador, quiero recibir una notificación cuando el paciente tenga una alerta fuera de rango, para reaccionar a tiempo. | M | 5
18 | Como cuidador, quiero configurar qué tipo de alertas quiero recibir (ej: solo críticas), para no saturarme de mensajes. | S | 5
19 | Como sistema, necesito enviar notificaciones vía correo, para asegurar alcance. | M | 8
20 | Como médico, quiero generar un reporte en PDF con las últimas mediciones de un paciente, para respaldar decisiones. | M | 8
21 | Como médico, quiero exportar un reporte en Excel con todas las mediciones, para analizar tendencias en detalle. | M | 5
22 | Como sistema, necesito registrar en la auditoría cada exportación de reporte, para asegurar trazabilidad. | S | 8
23 | Como cuidador, quiero registrar parámetros en nombre del paciente, para asegurar continuidad del monitoreo. | S | 5
24 | Como sistema, necesito validar que el cuidador tenga permisos sobre el paciente, para evitar registros indebidos. | XS | 5
25 | Como cuidador, quiero seleccionar al paciente desde una lista autorizada, para no confundir registros. | S | 5
26 | Como paciente, quiero recibir puntos cada vez que registro mis parámetros, para motivarme a cumplir la rutina. | S | 5
27 | Como sistema, necesito asignar insignias por cumplir metas semanales, para reforzar la adherencia. | XS | 3
28 | Como paciente, quiero ver mi progreso en un panel de logros, para mantenerme motivado. | S | 5
29 | Como sistema, quiero enviar recordatorios si el paciente no registra nada en 24h, para fomentar la adherencia. | S | 5

## Product Backlog Ordenado
Nº | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Puntos)
6 | Como sistema, necesito validar que las mediciones estén dentro de valores plausibles, para evitar errores de digitación. | XS | 3
13 | Como equipo médico, quiero marcar una alerta como revisada o atendida, para mantener el control de seguimiento. | XS | 2 | Total puntos: | 13
24 | Como sistema, necesito validar que el cuidador tenga permisos sobre el paciente, para evitar registros indebidos. | XS | 5
27 | Como sistema, necesito asignar insignias por cumplir metas semanales, para reforzar la adherencia. | XS | 3
Nº | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Puntos)
1 | Como administrador, quiero crear y gestionar roles del sistema (paciente, médico, cuidador, admin), para asignar permisos adecuados. | S | 5
2 | Como administrador, quiero asignar y modificar permisos a cada rol, para controlar accesos de forma granular. | S | 3 | Total puntos: | 65
7 | Como paciente, quiero visualizar mis últimas mediciones en una lista, para dar seguimiento diario. | S | 3
9 | Como sistema, necesito aplicar configuraciones de valores al evaluar las mediciones, para detectar riesgos. | S | 3
10 | Como médico, quiero actualizar y versionar los umbrales configurados, para mantener trazabilidad de los cambios. | S | 3
12 | Como médico, quiero recibir alertas agrupadas si un paciente registra varias anormalidades en un periodo corto, para evitar duplicados. | S | 5
15 | Como médico, quiero aplicar filtros por fecha, paciente y severidad de alerta, para analizar casos específicos. | S | 5
18 | Como cuidador, quiero configurar qué tipo de alertas quiero recibir (ej: solo críticas), para no saturarme de mensajes. | S | 5
22 | Como sistema, necesito registrar en la auditoría cada exportación de reporte, para asegurar trazabilidad. | S | 8
23 | Como cuidador, quiero registrar parámetros en nombre del paciente, para asegurar continuidad del monitoreo. | S | 5
25 | Como cuidador, quiero seleccionar al paciente desde una lista autorizada, para no confundir registros. | S | 5
26 | Como paciente, quiero recibir puntos cada vez que registro mis parámetros, para motivarme a cumplir la rutina. | S | 5
28 | Como paciente, quiero ver mi progreso en un panel de logros, para mantenerme motivado. | S | 5
29 | Como sistema, quiero enviar recordatorios si el paciente no registra nada en 24h, para fomentar la adherencia. | S | 5
Nº | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Puntos)
3 | Como sistema, necesito registrar en un log las acciones críticas (login, CRUD de datos clínicos), para asegurar trazabilidad | M | 8
4 | Como administrador, quiero consultar un historial de auditoría filtrable por usuario/acción/fecha, para detectar irregularidades. | M | 8 | Total puntos: | 71
5 | Como paciente, quiero ingresar mis mediciones (glucosa, presión, oxígeno, temperatura), para mantener un historial personal. | M | 5
8 | Como médico, quiero configurar valores mínimos y máximos por parámetro en cada paciente, para personalizar su monitoreo. | M | 8
11 | Como sistema, necesito generar una alerta automática cuando un parámetro supere el umbral, para notificar oportunamente al equipo médico. | M | 8
16 | Como médico, quiero ver gráficas de tendencia de un paciente en los últimos 30 días, para evaluar su evolución. | M | 8
17 | Como cuidador, quiero recibir una notificación cuando el paciente tenga una alerta fuera de rango, para reaccionar a tiempo. | M | 5
19 | Como sistema, necesito enviar notificaciones vía correo, para asegurar alcance. | M | 8
20 | Como médico, quiero generar un reporte en PDF con las últimas mediciones de un paciente, para respaldar decisiones. | M | 8
21 | Como médico, quiero exportar un reporte en Excel con todas las mediciones, para analizar tendencias en detalle. | M | 5
Nº | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Puntos)
14 | Como médico, quiero visualizar un dashboard con los pacientes en mayor riesgo primero, para priorizar atenciones. | L | 13 | Total puntos: | 13

## Sprints
Sprints | Historias incluidas | Puntos | Total acumulado | Comentario | Inicio Sprint | Fin Sprint | Duración total (días)
Sprint 1 | #1, #2, #5, #6, #7 | 19 | 19 | Inicio y base funcional: roles básicos, registro de parámetros clínicos, validación y visualización mínima (MVP). | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 7
Sprint 2 | #8, #9, #10, #11 | 22 | 41 | Módulo clínico central: configuración de umbrales por paciente, aplicación de reglas y generación de alertas. | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 6
Sprint 3 | #14, #15, #16 | 26 | 67 | Análisis avanzado: dashboard con priorización, filtros y gráficas de evolución de pacientes. | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 6
Sprint 4 | #17, #18, #19, #20, #21 | 31 | 98 | Notificaciones y reportes: alertas configurables, notificación multicanal y exportación de datos (PDF/Excel). | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 10
Sprint 5 | #3, #4, #12, #13, #22 | 31 | 129 | Seguridad y trazabilidad: logs, auditoría, control de alertas y registro | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 10
Sprint 6 | #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29 | 33 | 162 | Extensiones de valor: módulo de cuidadores + gamificación (puntos, logros, recordatorios) | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 14