## Gantt Chart Template
Task name | Stard date | End date | Assigned | Status | 11.08.2025 | 12.08.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 24.08.2025 | 25.08.2025 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 31.08.2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 07.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 21.09.2025 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 25.09.2025 | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 28.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 05.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 19.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 02.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 16.11.2025 | 17.11.2025
Reunión de arranque | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Creación de documentos iniciales | 2025-08-12 | 2025-08-13 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Definición de roles y responsabilidades | 2025-08-12 | 2025-08-13 | Benjamin Sepúlveda | Open
Configuración del entorno de trabajo | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Erwin Nuñez | Open
Reunión con stakeholders | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Identificación de requerimientos funcionales | 2025-08-16 | 2025-08-20 | Benjamin Sepúlveda | Open
Identificación de requerimientos no funcionales | 2025-08-16 | 2025-08-20 | Benjamin Sepúlveda | Open
Priorización del backlog inicial | 2025-08-21 | 2025-08-23 | Erwin Nuñez | Open
Diseño de la arquitectura | 2025-08-24 | 2025-08-27 | Erwin Nuñez | Open
Diseño del modelo de datos | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Erwin Nuñez | Open
Prototipado de interfaz de usuario | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Benjamin Sepúlveda | Open
Validación del diseño con el equipo | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Benjamin Sepúlveda | Open
Implementación del registro de parámetros clínicos | 2025-09-05 | 2025-09-12 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Implementación de gestión de usuarios (pacientes, cuidadores, médicos) | 2025-09-13 | 2025-09-17 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Integración básica de base de datos | 2025-09-18 | 2025-09-20 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Pruebas iniciales de los módulos desarrollados | 2025-09-21 | 2025-09-22 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Desarrollo del sistema de alertas automáticas | 2025-09-23 | 2025-09-25 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Desarrollo del dashboard médico interactivo | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Pruebas unitarias y de integración | 2025-10-02 | 2025-10-03 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Feedback del equipo médico | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Implementación de notificaciones a familiares/cuidadores | 2025-10-05 | 2025-10-08 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Desarrollo de reportes personalizados | 2025-10-09 | 2025-10-16 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Validación con pacientes y cuidadores | 2025-10-17 | 2025-10-20 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Ajustes según retroalimentación | 2025-10-21 | 2025-10-28 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Pruebas finales del sistema | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Capacitación a usuarios | 2025-11-01 | 2025-11-06 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Documentación final | 2025-11-07 | 2025-11-11 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open
Entrega del proyecto y retrospectiva | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Open

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Open
Helen | In process
Paul | Closed
Victoria | Done
Alex